## Cover
TEST PLAN
Project Name | ProlTM |  |  | Reviewer | DangVanDa
Project Code | PTM |  |  | Review date | 2019-12-31
Creator | Đặng Văn Đa/Lê Hoàng Hữu Nghị |  |  | Approver | HienBTT
Version | v1.0 |  |  | Approval Date | 2019-12-31
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | A, D, M | Change description
2019-12-31 | v1.0 | Initial
Index
Sheet Name | Description |  |  |  | Note
Cover | Title page
Test Policy | - General policy for Test process, Test case design, Test Data - List of requirements to Test/not Test - Exit criteria for testing - Suspension criteria and Resumption requirements
Test Management | - Test scope - Deliverable - Management method - Risk - Assumption - Training plan
Test Strategy | Identification of Test level, Test types, Test environments, Test data and Enviroment for test
Master Schedule | Introduction and Define team, master schedule for testing
Appendix | - Description and detailed definition of Test level, types and techniques - List of Terminologies and definition/explanation |  |  |  | For Reference only
Reference Document
Name |  |  |  | Version | Note
ProlTM_ScreenDesign_v0.5 |  |  |  | 0.5
Note on E10: ====== ID#AAAAHNbKGmo (2020-11-08 05:44:12) - A: Added - D: Deleted - M: Modified

## Test Policy
Test Policy
Test process policy
Description of policies of testing process.
| # | Description | Responsibility | Note
| 1 | Mục Tiêu Kiểm Thử | Toàn bộ nhóm kiểm thử | Đảm bảo rõ ràng, chi tiết và dễ hiểu.
| 2 | Quy Trình Kiểm Thử | Người quản lý kiểm thử | Xác định rõ quy trình kiểm thử
| 3 | Môi trường Kiểm thử | Người quản lý dự án | Xác định và duy trì một môi trường kiểm thử chính xác và tương đồng với môi trường sản xuất
| 4 | Quy trình Báo cáo | Nhóm kiểm thử | Báo cáo kết quả kiểm thử đều đặn và chi tiết theo quy định.
| 5 | Đảm bảo chất lượng | Người quản lý dự án và nhóm kiểm thử | Thực hiện kiểm thử liên tục và thường xuyên để đảm bảo chất lượng trong suốt quá trình phát triển
| 6 | Tuân thủ và Đánh giá | Người quản lý dự án và nhóm kiểm thử | Đảm bảo rằng mọi hoạt động kiểm thử tuân thủ theo các quy định và tiêu chuẩn của tổ chức.
| 7 | Cập nhật và Đánh giá lại | Người quản lý dự án và nhóm kiểm thử | Kiểm tra và cập nhật chính sách kiểm thử định kỳ để đảm bảo nó phản ánh sự thay đổi trong môi trường phát triển và yêu cầu của dự án.
Test case design policy
Description of policies of test case design.
| # | Items | Note
| 1 | Nguyên tắc thiết kế trường hợp kiểm thử | Tất cả các trường hợp kiểm thử phải tuân theo các nguyên tắc: đẩy đủ, phát hiện lỗi, tương ứng, nhất quán
| 2 | Quy trình thiết kế trường hợp kiểm thử | Quy trình thiết kế trường hợp kiểm thử nên tuân theo cách tiếp cận có cấu trúc và hệ thống
| 3 | Nội dung của trường hợp kiểm thử | Mô tả chi tiết và đầy đủ các bước thực hiện, dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi để phủ sóng toàn bộ chức năng được kiểm thử
| 4 | Đánh giá và cải thiện | Đánh giá chất lượng của ca kiểm thử dựa trên hiệu suất và độ phủ kiểm thử.Tổ chức buổi đánh giá định kỳ để cải thiện phương pháp và chất lượng thiết kế ca kiểm thử.
| 5 | Tuân thủ quy tắc và tiêu chuẩn | Đảm bảo tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn đặt ra trong quá trình thiết kế kiểm thử.
Quality metric
Description of target
| # | Items | Target | Note
| 1 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Người dùng thêm sản phẩm thành công và hiện thị sản phẩm trong giỏ hàng | Kiểm tra giỏ hàng có đúng sản phẩm, số lượng, thuộc tính
| 2 | Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích | Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích và xóa khỏi giỏ hàng | Kiểm tra danh sách yêu thích đã có sản phẩm đó chưa và sản phẩm đã xóa khỏi giỏ hàng chưa
| 3 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng thành công | Kiểm tra sản phẩm đã được xóa khỏi giỏ hàng chưa
| 4 | Thay đổi số lượng của sản phẩm trong giỏ hàng | Thay đổi số lượng theo ý muốn của người dùng | Kiểm tra có thay đổi được sản phẩm trong giỏ hàng không, số lượng phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn giới hạn, phải là số dương, phải là số.
| 5 | Tạm tính | Tính được số tiền của các sản phẩm người dùng chọn để thanh toán | Kiểm tra số tiền tạm tính có đúng không
Pass/Fail Criteria
The conditions that the testing must satisfy to end test.
| # | Criteria | Priority | Note
| 1 | 80% of completed test cases / total test cases (test coverage > 80%) |  | Carry out test cases with highest priority first, then increase gradually.
| 2 | Test successful coverage >= 80%
| 3 | Software is correct with SRS
Suspension Criteria and Resumption Requirements
Specify when to pause in a series of tests and requirements for resumption of test activities.
| # | Suspension Criteria | Note
| 1 | When a defect is introduced that cannot allow any further testing
| 2 | A specific holiday shuts down both development and testing (Tet Holiday)
| 3 | If there is any network, hardware problem in the organisation, we can suspend testing
| 4 | If we got more pending requests with the development team
| # | Resumption Requirements | Note
| 1 | When the particular issue has been addressed and solved

## Test Management
Test Management
Test Scope
Listing of test items in test process.
# | Items | Description |  | Responsibility | Note
1 | Create test plan | Xác định phạm vi, mục tiêu, chiến lược, và nguồn lực cần thiết để thực hiện kiểm thử hiệu quả |  | Leader / Testers | Test leader lập kế hoạch kiểm thử, bao gồm phạm vi, mục tiêu, phương pháp và kế hoạch kiểm thử.
2 | Create test design | Xây dựng các ca kiểm thử chi tiết và hiệu quả, đảm bảo phủ sóng đầy đủ các khía cạnh của ứng dụng hoặc hệ thống được kiểm thử |  | Tester
3 | Create test cases | Tạo các tài liệu mô tả các bước thực hiện kiểm thử. |  | Tester | Testers tạo dữ liệu kiểm thử, bao gồm dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra.
4 | Create test data | Xác định và tạo ra dữ liệu đầu vào và điều kiện để kiểm thử |  | Teseter | Testers thực hiện các kịch bản kiểm thử.
5 | Execute system test | Đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống hoạt động đúng đắn và đáp ứng đúng với yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được xác định. |  | Teseter | Testers sẽ ghi nhận lại lỗi(nếu có) để báo cáo cho Test Leader
6 | Defects list | Danh sách các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử. |  | Teseter | Tester ghi nhận lỗi
7 | Create test report | Nhằm tổng hợp thông tin về quá trình kiểm thử và kết quả kiểm thử để cung cấp thông tin chi tiết và đánh giá chất lượng của hệ thống |  | Leader / Testers
Deliverables
Listing of documents will be delivered of test process.
# | Deliverables | Delivered date | Delivered by | Delivered to | Note
1 | Test plan | 2024-10-31 | Test leader | Test manager, Team | This document itself
2 | Test cases | 2024-10-31 | Test leader | Test manager, Team
3 | Defect logs | 2024-10-31 | Test leader | Test manager, Team
4 | Test report | 2024-10-31 | Test leader | Test manager, Team
Management method
Describe the management method of test process.
# | Object | Method |  |  | Note
1 | Phân Loại và Xác Định Mục Tiêu | Xác định rõ mục tiêu của chức năng xem điểm, bao gồm cả việc phân loại loại thông tin điểm cần hiển thị, đối tượng sử dụng |  |  | Chỉ định rõ phạm vi và trách nhiệm
2 | Lập Kế Hoạch Phát Triển | Xây dựng kế hoạch phát triển cho chức năng xem điểm, xác định các bước cần thực hiện, nguồn lực yêu cầu, và thời gian dự kiến cho mỗi giai đoạn của quá trình phát triển |  |  | Bảo đảm quy trình kiểm thử diễn ra một cách có tổ chức
3 | Phân Chia Công Việc | Gán nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm phát triển chức năng xem điểm, đảm bảo rõ ràng về trách nhiệm và tiến độ công việc. |  |  | Gán rõ từng trách nhiệm và nhiệm vụ cho thành viên trong nhóm
4 | Giám Sát Tiến Độ: | Thiết lập các cơ chế giám sát để theo dõi tiến độ của quá trình phát triển. |  |  | Đảm bảo quy trình diễn ra theo đúng kế hoạch
5 | Kiểm Thử và Đảm Bảo Chất Lượng: | Thực hiện kiểm thử đầy đủ trước khi triển khai chức năng xem điểm để đảm bảo tính đúng đắn và hiệu suất. Áp dụng các tiêu chí chất lượng để đảm bảo người sử dụng có trải nghiệm tích cực. |  |  | Đáp ứng được các tiêu chí chất lượng của kế hoạch
6 | Theo Dõi và Báo Cáo Lỗi | Theo dõi, ưu tiên và báo cáo các lỗi đã xác định |  |  | Sử dụng hệ thống theo dõi lỗi một cách hiệu quả
7 | Tuân Thủ và Đảm Bảo Chất Lượng: | Tuân thủ các quy định và đảm bảo chất lượng của quy trình kiểm thử |  |  | Tuân thủ các quy định
8 | Liên Tục Cải Tiến | Liên tục cải tiến quy trình kiểm thử để đạt được nhiều hiệu quả |  |  | Xác định và thực hiện các cải tiến theo yêu cầu của khách hàng
Risks
Listing of all risks of test process and action to mitigate the risk and do if risk become reality.
# | Condition |  | Mitigation |  | Contingency
1 | Team members lack experience in software testing domain |  | Plan training course to skill up your members |  | 1. Connect with a training organization 2. Attend mandatory training 3. Quality test
2 | The development team improved the code which led to the testing process being paused |  | Accept this risk |  | Contact the development team
3 | The project schedule is too tight; it's hard to complete this project on time |  | Set test priority for each test case and execute the test case with the highest priority |  | 1. Determine the priority for each test case 2. Set priority for each test case 3. Follow the priority level
4 | Members misunderstood the request |  | Organize to review and analyze requirements to member before starting the testing process |  | 1. Hold a meeting 2. Review required 3. Inspections
5 | Employees reduce working performance after Tet holiday |  | Accept this risk |  | OT to keep up with the schedule
Assumption
Listing of all assumption of test process.
# | Type | Description
1 | Môi trường Kiểm Thử Ổn Định | Đảm bảo tính nhất quán và tin cậy của kết quả kiểm thử
2 | Dữ Liệu Kiểm Thử Sẵn Có | Dữ liệu cần phản ánh mọi trường hợp sử dụng quan trọng và đặc biệt.
3 | Yêu Cầu Đã Được Hiểu Rõ | Hiểu rõ các yêu cầu và yêu cầu được truyền đạt một cách chính xác từ phía phát triển
4 | Tài Nguyên Kiểm Thử Đảm Bảo | Công cụ kiểm thử đáp ứng và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống
5 | Tích Hợp Hệ Thống | Hệ thống đã được tích hợp một cách đầy đủ và không gặp vấn đề nổi lên từ quá trình tích hợp
6 | Người kiểm thử | Sử dụng hệ thống theo đúng quy trình kiểm thử
Training Plan
Plan training for test team.
# | Training Topic | Description |  | Responsibility | Start Date | End Date
1 | Giới thiệu về chức năng xem điểm | Mô tả về chức năng xem điểm trong hệ thống và những điểm đặc biệt cần chú ý khi kiểm thử chức năng này |  | Leader | 2024-10-30 | 2024-10-31
2 | Yêu Cầu và Kịch Bản Kiểm Thử | Phân tích yêu cầu của chức năng xem điểm và phát triển kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu. |  | Leader | 2024-11-01 | 2024-11-06
3 | Kỹ Năng Kiểm Thử Người Dùng | Huấn luyện về cách tương tác với giao diện người dùng. Thực hành kiểm thử chức năng xem điểm dựa trên các kịch bản. |  | Leader | 2024-11-07 | 2024-11-10
4 | Báo Cáo và Ghi Chú Kiểm Thử | Hướng dẫn về cách tạo báo cáo kiểm thử chi tiết và dễ hiểu. Thực hành việc ghi chú kết quả kiểm thử một cách hiệu quả. |  | Tester | 2024-11-11 | 2024-11-15
5 | Báo cáo lỗi | Cách viết báo cáo lỗi, cách theo dõi và xử lý các lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử. |  | Tester | 2024-11-16 | 2024-11-20
Note on E37: ====== ID#AAAAHNbKGmc (2020-11-08 05:44:12) steps keep a risk from occurring or driving its impact to an acceptance level
Note on G37: ====== ID#AAAAHNbKGmk (2020-11-08 05:44:12) steps would have to be done if the risk were to become reality
Note on B46: ====== ID#AAAAHNbKGmY It can be (2020-11-08 05:44:12) - Requirement - Test Products - Test environment - Test tools ...

## Test Strategy
Test Strategy
Test Objective:
To ensure doesn’t contain serious bugs before release to customer, to confirm that the system has met the requirements
Test stages & techniques
Listing of all test stages of project, and test techniques must be done of every test stages.
Test stage | Unit testing | Integration Testing | System Testing | User acceptance testing
Test techniques
White box testing | x |  | x
Black box testing |  | x | x | x
Responsibility | Developer | Tester | Tester | Tester
Requirements to be tested
Listing of what is to be tested from the USERS viewpoint of what the system does.
Feature/Function |  | Document which is testing base on |  |  | Note
All Functions of the ProlTM system described in screen design document, the functions are tested in order of priority from high to low (highest priority tested first) |  | ProITM_ScreenDesign_V0.5
Test environment
Listing of environments use in test process.
Type | Environment |  |  |  | Note
Hardware | Laptop, Tablet, Smartphone |  |  |  | Standard Fsoft
OS | Window 10 64bit Mac10.14.5 Android 6.0 or higher
Software | Chrome version 78.0.3904.97 Firefox 70.0 Edge 44.18362.329.0
Database | MS SQL
Browser | IE/FireFox, Chrome
Network configured | LAN Wifi
Note on G10: ====== ID#AAAAHNbKGmg (2020-11-08 05:44:12) - manual - test tool …

## Master Schedule
Master Schedule
Project Team
Listing of all workers join the testing process
# | Worker / Doer | Position | Responsibilities
1 | 21130448_Cao Thành Nam | Member | - Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng đánh giá sản phẩm
2 | 21130467_Nguyễn Việt Pha | Member | - Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng hiển thị sản phẩm
3 | 21130438_Tô Văn Luân | Member | - Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng thanh toán
4 | 21130511_Đặng Thanh Sang | Leader | - Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng giỏ hàng
5 | 21130382_Nguyễn Văn Huy | Member | - Read and Analyze Doccument, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng tìm kiếm
Master Schedule
# | Item | Start Date | End Date
1 | Create test plan | 2024-11-11 | 2024-11-15
2 | Create test design | 2024-11-16 | 2024-11-20
3 | Create test case | 2024-11-21 | 2024-11-25
4 | Execute test and log bugs | 2024-11-26 | 2024-11-29
5 | Evaluting exit criteria & Test report | 2024-11-30 | 2024-12-05
6 | Review | 2024-12-06 | 2024-12-10
| Task | Start day from 9/12/2019 | Duration
| Create test plan | 0 | 4
| Create test design | 4 | 4
| Create test case | 8 | 4
| Execute test and log bugs | 12 | 3
| Evaluting exit criteria & Test report | 15 | 5
| Review | 20 | 5
Detail Schedule
Liên kết

## Detail Schedule
# | Item | Responsibilities | December
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Create test plan | Team | bar: December 9
2 | Create test design | bar: December 14
2019-01-02 | Chức năng giỏ hàng | 21130511_Đặng Thanh Sang | bar: December 14
2.2 | Review | Team | bar: December 15
3 | Create test case | bar: December 16
2019-01-03 | Chức năng giỏ hàng | 21130511_Đặng Thanh Sang | bar: December 16 to December 18
3.2 | Review | Team | bar: December 19
4 | Execute test and logs bug | bar: December 20 to December 27
2019-01-04 | Chức năng giỏ hàng | 21130511_Đặng Thanh Sang | bar: December 20 to December 26
2019-11-04 | Review | Team | bar: December 27
5 | Evaluting exit criteria & Test report | Team | bar: December 28
6 | Review | Team | bar: December 31

## Appendix
Appendix
Term definition
# | Term | Definition/explanation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Glossary
#
1
1
2
3
4
#
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Members
1 | 21130448_Cao Thành Nam
2 | 21130467_Nguyễn Việt Pha
3 | 21130438_Tô Văn Luân
4 | 21130511_Đặng Thanh Sang
5 | 21130382_Nguyễn Văn Huy